## Resumen
PyLevel ¦ Cronograma de desarrollo y despliegue
Ingeniería de Software II. Avance de desarrollo al 18 de octubre de 2026
Inicio | 2026-10-07 | Finalización | 2026-12-01 | Duración | 8 semanas | Sprints | 4
RUTA DE ENTREGA
Sprint | Inicio | Fin | Semanas | Objetivo | Hito de salida | Enfoque de prueba | Condición / observación
Sprint 1 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 1–2 | Prototipo con ejercicios, examen, perfil, métricas, portada y control local de cámara | 39 actividades incorporadas. Sesiones y persistencia verificadas; validación del ejecutor pendiente | 24 pruebas automatizadas aprobadas, comprobación HTTP y pruebas de interfaz con cámara simulada | Actualización del 17 al 18/10. Evidencia Git incorporada el 18/10. Pendiente validar Docker/runsc.
Sprint 2 | 2026-10-21 | 2026-11-03 | 3–4 | Calificación oficial, integración y preparación para producción | Versión desplegada y validada para pruebas de otros grupos | Pruebas de aceptación, humo, autenticación, aislamiento y persistencia | El original menciona entrega académica el 02 o 03/11. Fecha oficial por confirmar.
Sprint 3 | 2026-11-04 | 2026-11-17 | 5–6 | Pruebas externas, correcciones y revisión de seguridad | Incidencias prioritarias corregidas y regresión verificada | Pruebas externas, adversariales y de regresión | Trabajo posterior a la entrega para pruebas, del 04 al 17/11.
Sprint 4 | 2026-11-18 | 2026-12-01 | 7–8 | Estabilización, despliegue final y demostración | Versión estable y evidencias de funcionamiento | Regresión final, seguridad y verificación del despliegue | Cierre planificado de ocho semanas. No es fecha oficial confirmada.
AVANCE DE DESARROLLO AL 18/10/2026
Actividades | 57 | Hechas | 39 | Por completar | 18 | Avance por tareas | 68.42%
Se conserva el plan inicial. El avance de esta actualización se ubica entre el 17 y el 18/10/2026; sus evidencias Git corresponden al 18/10.
Hecho indica código incorporado a la rama main. La fecha real de cada evidencia está en Cronograma, columnas S a U, en hora de Colombia.
Responsables previstos conservados del plan original. Las actividades nuevas se asignan como planificación y no acreditan autoría por commit.
El avance cuenta tareas sin ponderar esfuerzo. Por completar incluye las actividades pendientes y en curso; no equivale al porcentaje funcional del producto.
Pendientes principales: calificación oficial y pruebas ocultas, validación con gVisor, cola y cuotas de producción, integración y despliegue.
Repositorio: https://github.com/NicolasSsC/PyLevel (rama main). Corte de revisión: 18/10/2026, commits 9fa0e33 y cb83adb.

## Cronograma
PyLevel ¦ Plan detallado y Gantt semanal
DESARROLLO Y PENDIENTES. FECHAS DEL PLAN DESDE EL 07/10/2026 | [9 empty] | GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO | [7 empty] | EVIDENCIA DEL DESARROLLO AL 18/10/2026
[10 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
ID | Sprint | Actividad | Responsable previsto | Inicio plan | Fin plan | Días | Depende de | Entregable verificable | Estado | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | Fecha evidencia | Evidencia GitHub | Alcance / pendiente
BASE-01 | Sprint 1 | Crear repositorio y estructura inicial de Astro | Nicolas Camacho | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | — | Proyecto Astro, TypeScript, dependencias y configuración inicial | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/500dbbfa1e6b4f4c8038686ad8041522a3dafd6f | Incluye inicialización del repositorio (36c1687). Fechas de actividad redistribuidas desde el 07/10. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
ALG-01 | Sprint 1 | Definir contrato de ejecución de código Python | Nicolas Camacho | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | BASE-01 | Solicitud con archivos y acción. Respuesta con estado, salida y código de retorno | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | Contrato de ejecución implementado. La calificación oficial se completa en EVAL-01. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
RET-01 | Sprint 1 | Definir reglas de los ejercicios contextualizados | Nicolas Camacho | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | BASE-01 | Enunciados de los ejercicios | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | Reglas incluidas en exercises.json. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
RET-02 | Sprint 1 | Incorporar tres proyectos Python con defectos | Juan Carvajal / Camilo Jaimes | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | RET-01 | Inventario, agenda de salas y facturación, con archivos iniciales y salidas esperadas | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | Material de práctica con defectos intencionales. No representa soluciones aprobadas. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
UI-01 | Sprint 1 | Implementar editor de proyectos contextualizados | Juan Carvajal / Camilo Jaimes | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 3 | RET-02 | Explorador de archivos, editor, terminal y acciones de ejecutar, probar y detener | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | Implementación del prototipo. Validación de ejecución pendiente en QA-INT. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
WS-01 | Sprint 1 | Guardar y recuperar borradores por ejercicio | Nicolas Camacho | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 3 | UI-01 | Persistencia de archivos en localStorage y recuperación del trabajo | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | Persistencia local del navegador. No incluye intentos en PostgreSQL. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
SEC-01 | Sprint 1 | Implementar prototipo de ejecutor con Docker y gVisor | Nicolas Camacho | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 3 | ALG-01, RET-02 | Contenedor por envío, límites de recursos, salida limitada y eliminación al terminar | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | Código del supervisor y Dockerfile. Funcionamiento con runsc pendiente de comprobar. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
SEC-02 | Sprint 1 | Conectar interfaz y ejecutor mediante API de desarrollo | Nicolas Camacho | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | UI-01, SEC-01 | Puente HTTP de ejecución, cancelación y control de una solicitud simultánea | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | Puente solo de desarrollo. API autenticada, cola y cuotas de producción pendientes. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
QA-DEV | Sprint 1 | Agregar pruebas automatizadas del ejecutor | Nicolas Camacho | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | SEC-01 | Suite para múltiples archivos, restricciones, timeout, salida y rutas inválidas | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | Pruebas versionadas en runner/test_runner.py. No se acredita ejecución satisfactoria. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
QA-01 | Sprint 1 | Agregar pruebas públicas y casos límite a los retos | Santiago Cuervo | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | RET-02 | Pruebas públicas por proyecto y criterios de aceptación en los enunciados | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | Se registra la creación de las pruebas. Ejecución y resultados pendientes en QA-INT. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
ALG-03 | Sprint 1 | Implementar formato de resultados de ejecución | Nicolas Camacho | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | ALG-01, SEC-02 | Estado de ejecución, terminal y código de salida integrados con el cliente | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | No incluye puntuación, pruebas ocultas ni penalización por pistas. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
CAT-01 | Sprint 1 | Crear catálogo de cinco ejercicios clásicos | Nicolas Camacho | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | RET-02 | Operadores lógicos, for, if, Bubble Sort y lambdas con ejemplos, pistas y pruebas | Hecho | [8 empty] | 2026-10-15 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/cdc9a5ba940aff02812ba33be2a849f7bebc62c3 | Pruebas públicas de práctica. No certifican la técnica empleada por el estudiante. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1 to GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
UI-02 | Sprint 1 | Implementar editor de ejercicios clásicos | Nicolas Camacho | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | CAT-01, ALG-03 | Enunciado, salida esperada, editor único, pistas y terminal | Hecho | [8 empty] | 2026-10-15 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/cdc9a5ba940aff02812ba33be2a849f7bebc62c3 | Consulta de pistas registrada localmente. Descuento de puntos pendiente. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
CAT-02 | Sprint 1 | Crear modalidades, rutas y filtros del catálogo | Nicolas Camacho | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | CAT-01, UI-01 | Listados clásicos y contextualizados con dificultad, temas, contador y estado vacío | Hecho | [8 empty] | 2026-10-15 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/cdc9a5ba940aff02812ba33be2a849f7bebc62c3 | Rutas por modalidad e identificador del ejercicio. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
UX-01 | Sprint 1 | Añadir presentación inicial de proyectos | Nicolas Camacho | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | CAT-02 | Modal con situación, pregunta, archivos y resultado esperado de cada proyecto | Hecho | [8 empty] | 2026-10-15 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/b48333f9f8ff58de4d6fca2f0666180ed453de13 | Briefing contextual y descripción de roles de archivos. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
UI-03 | Sprint 1 | Implementar barra de navegación superior | Nicolas Camacho | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | CAT-02 | Navegación, selector de tema, notificaciones y menú de perfil | Hecho | [8 empty] | 2026-10-15 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/b48333f9f8ff58de4d6fca2f0666180ed453de13 | Componentes de interfaz. No implica un servicio de notificaciones implementado. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
UI-04 | Sprint 1 | Ajustar tema claro, contraste e iconografía | Nicolas Camacho | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | UI-03, UI-02 | Estilos compartidos, correcciones de contraste e iconos SVG | Hecho | [8 empty] | 2026-10-15 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/b48333f9f8ff58de4d6fca2f0666180ed453de13 | Ajustes visuales en catálogos y editores. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
DB-02 | Sprint 1 | Implementar conexión PostgreSQL y consulta de perfiles | Nicolas Camacho/ Kevin Pardo | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | BASE-01 | Pool PostgreSQL y consultas de usuarios y perfiles con variables de entorno | Hecho | [8 empty] | 2026-10-15 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/b48333f9f8ff58de4d6fca2f0666180ed453de13 | Acceso a datos ampliado con las migraciones de DB-01. Conexión y persistencia verificadas; despliegue de producción pendiente. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
AUTH-01 | Sprint 1 | Implementar registro de usuarios | Juan Carvajal / Camilo Jaimes | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | DB-02 | Formulario y API de registro, validaciones, hash bcrypt y creación de perfil | Hecho | [8 empty] | 2026-10-16 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/826efc26023a185bf67c402c07dde7e7bfc42617 | Registro validado con base temporal en las pruebas HTTP de QA-APP (17–18/10). | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
AUTH-02 | Sprint 1 | Implementar inicio y cierre de sesión | Juan Carvajal / Camilo Jaimes | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | DB-02 | Login, logout, consulta del usuario y formularios de autenticación | Hecho | [8 empty] | 2026-10-16 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/826efc26023a185bf67c402c07dde7e7bfc42617 | Sesión inicial reforzada y verificada en AUTH-03 (17–18/10). | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
PERF-01 | Sprint 1 | Implementar perfil y actividad local del usuario | Juan Carvajal / Camilo Jaimes | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | AUTH-01, AUTH-02, WS-01 | Página de perfil con datos del usuario y acceso a borradores locales | Hecho | [8 empty] | 2026-10-16 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/826efc26023a185bf67c402c07dde7e7bfc42617 | Versión inicial basada en actividad local. Ampliada a datos persistidos, historial SQL y métricas en PERF-02, PERF-03 y PROG-02 (18/10). | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
ALG-04 | Sprint 1 | Crear animación didáctica de Bubble Sort | Nicolas Camacho | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | UI-02 | Visualización de comparaciones, intercambios y pasadas del algoritmo | Hecho | [8 empty] | 2026-10-15 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/ce6876b0f669a3bff356a466868fb545d2082b92 | Ejemplo didáctico fijo. Trazas de la ejecución Python del estudiante pendientes. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
UI-05 | Sprint 1 | Corregir textos de la sección de ejercicios | Nicolas Camacho | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | CAT-02 | Textos y presentación de modalidades actualizados en ExerciseHub | Hecho | [8 empty] | 2026-10-16 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/37522da295b320a219f86c1bd74a4550c8761c96 | Correcciones de textos incorporadas el 16/10. La nueva portada se registra en HOME-01 y HOME-02. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
DOC-DEV | Sprint 1 | Documentar uso y límites del prototipo | Nicolas Camacho | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | SEC-02 | README del núcleo y del ejecutor con preparación y limitaciones técnicas | Hecho | [8 empty] | 2026-10-15 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/cdc9a5ba940aff02812ba33be2a849f7bebc62c3 | Documentación del desarrollo incluida en el repositorio. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1 to GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
AUTH-03 | Sprint 1 | Reforzar y verificar el manejo de sesiones | Nicolas Camacho | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | AUTH-02 | Sesiones opacas en PostgreSQL, cookies HttpOnly y SameSite, revocación, vencimiento y protección de acceso y origen | Hecho | [8 empty] | 2026-10-18 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/9fa0e3364caf6738155d004be4102d80c06eb284 | Sesiones validadas en servidor. Pruebas de acceso, expiración, revocación y CSRF incorporadas y ejecutadas. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
DB-01 | Sprint 1 | Persistir intentos, actividad y progreso en PostgreSQL | Juan Carvajal / Camilo Jaimes | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | DB-02, AUTH-03, ALG-03 | Migraciones SQL para sesiones, intentos de examen, respuestas, incidencias, perfil y actividad de práctica vinculada al usuario | Hecho | [8 empty] | 2026-10-18 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/9fa0e3364caf6738155d004be4102d80c06eb284 | Adelantado del Sprint 2 al 17–18/10. Guardado con control de revisiones y plazo de servidor. La calificación oficial sigue pendiente en EVAL-01. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
EXAM-01 | Sprint 1 | Desarrollar la ventana de examen de Python | Nicolas Camacho | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | AUTH-03, DB-01 | Pantalla previa, tres retos de código, navegación por preguntas, revisión y confirmación de entrega | Hecho | [8 empty] | 2026-10-18 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/9fa0e3364caf6738155d004be4102d80c06eb284 | Examen de 30 minutos. Respuestas y entrega pendientes de revisión humana; no incluye calificación automática. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
EXAM-02 | Sprint 1 | Implementar tiempo, autoguardado y recuperación del examen | Nicolas Camacho | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | EXAM-01, DB-01 | Plazo de servidor, guardado automático, recuperación local y resolución de conflictos entre pestañas | Hecho | [8 empty] | 2026-10-18 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/9fa0e3364caf6738155d004be4102d80c06eb284 | Volver a entrar no reinicia el tiempo. Entrega inmutable y rechazo de respuestas fuera de plazo. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
EXAM-03 | Sprint 1 | Registrar salidas de pestaña y ventana durante el examen | Nicolas Camacho | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | EXAM-01, DB-01 | Avisos por pérdida de foco y visibilidad, señales de cierre y reconexión, registro sin duplicados | Hecho | [8 empty] | 2026-10-18 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/9fa0e3364caf6738155d004be4102d80c06eb284 | Las incidencias requieren revisión. Un cierre y una desconexión no se distinguen con certeza; no hay penalización automática. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
PERF-02 | Sprint 1 | Actualizar y editar los datos personales del perfil | Juan Carvajal / Camilo Jaimes | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | AUTH-03, DB-01, PERF-01 | Nombre, ocupación, cumpleaños, correo y cierre de sesión con datos persistidos en PostgreSQL | Hecho | [8 empty] | 2026-10-18 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/9fa0e3364caf6738155d004be4102d80c06eb284 | El cambio de correo exige la contraseña actual y revoca otras sesiones. Se eliminaron los datos de perfil simulados. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
PERF-03 | Sprint 1 | Mostrar el historial de exámenes en Mi perfil | Juan Carvajal / Camilo Jaimes | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | PERF-02, EXAM-02 | Lista de intentos, fechas, estados de entrega y calificación pendiente de revisión | Hecho | [8 empty] | 2026-10-18 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/9fa0e3364caf6738155d004be4102d80c06eb284 | El historial consulta los intentos de la cuenta autenticada. No muestra notas inventadas. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
PROG-01 | Sprint 1 | Registrar la actividad real de los ejercicios | Nicolas Camacho | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | DB-01, AUTH-03, UI-01, UI-02 | Registro de ejecuciones, pruebas, pistas, ejercicios superados y errores técnicos por usuario | Hecho | [8 empty] | 2026-10-18 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/9fa0e3364caf6738155d004be4102d80c06eb284 | Las pruebas originales del servidor determinan la resolución. La consulta de pistas no descuenta puntos. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
PROG-02 | Sprint 1 | Desarrollar Progreso y métricas con feedback de actividad | Juan Carvajal / Camilo Jaimes | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | PROG-01, PERF-02 | Ejercicios realizados, avance por temas y recomendaciones basadas en la actividad registrada | Hecho | [8 empty] | 2026-10-18 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/9fa0e3364caf6738155d004be4102d80c06eb284 | Feedback derivado de resultados, intentos, pistas y fallos técnicos. Sin métricas simuladas. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
HOME-01 | Sprint 1 | Crear la portada con el logo de Python y sus aplicaciones | Nicolas Camacho | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | UI-03, CAT-02 | Hero con logo oficial, explicación de Python, IA, robótica, análisis de datos y desarrollo de aplicaciones | Hecho | [8 empty] | 2026-10-18 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/9fa0e3364caf6738155d004be4102d80c06eb284 | Incluye llamadas a los ejercicios y el cierre «Con Python, construye lo que te imagines». | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
HOME-02 | Sprint 1 | Añadir animaciones de scroll y navegación en la portada | Nicolas Camacho | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | HOME-01, UI-04 | Aparición de secciones, ilustraciones animadas, progreso de lectura y capítulos de navegación | Hecho | [8 empty] | 2026-10-18 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/9fa0e3364caf6738155d004be4102d80c06eb284 | Diseño adaptable y compatibilidad con movimiento reducido. Recursos visuales locales. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
CAM-01 | Sprint 1 | Integrar permisos y procesamiento local de cámara | Nicolas Camacho | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | EXAM-01, AUTH-03 | Consentimiento, permiso del navegador, vista previa y detector local de rostros con MediaPipe en un Worker | Hecho | [8 empty] | 2026-10-18 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/cb83adbe8549d4ac6727db67c0486336e858872f | No se graban ni se envían imágenes, vídeo o audio. Modelo y runtime servidos desde la app; alternativa por dificultad técnica o accesibilidad. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
CAM-02 | Sprint 1 | Detectar y registrar incidencias de cámara | Nicolas Camacho | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | CAM-01, EXAM-03, DB-01 | Avisos por ausencia sostenida, varios rostros e interrupciones, duración de episodios, reconexión y apagado al finalizar | Hecho | [8 empty] | 2026-10-18 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/cb83adbe8549d4ac6727db67c0486336e858872f | Umbrales iniciales de 5 s sin rostro y 3 s con varios. Eventos sin duplicados y sin modificar la nota. Calibración con cámaras reales pendiente. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
QA-APP | Sprint 1 | Verificar sesiones, cuenta, examen y control de cámara | Santiago Cuervo | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | AUTH-03, EXAM-02, PERF-02, PROG-02, HOME-02, CAM-02 | Pruebas automatizadas de lógica y SQL, verificación HTTP, tipos, compilación y recorridos de navegador | Hecho | [8 empty] | 2026-10-18 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/cb83adbe8549d4ac6727db67c0486336e858872f | 24 pruebas automatizadas aprobadas y comprobación HTTP. Detector probado con cámara simulada. No sustituye la validación de Docker/runsc de QA-INT. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
DOC-APP | Sprint 1 | Documentar los módulos y las migraciones incorporadas | Nicolas Camacho | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | EXAM-03, PERF-03, PROG-02, HOME-02, CAM-02 | Documentación de sesiones, examen, cuenta, portada, cámara y preparación de migraciones | Hecho | [8 empty] | 2026-10-18 | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/cb83adbe8549d4ac6727db67c0486336e858872f | Incluye límites de supervisión, procesamiento local, despliegue por HTTPS y conservación de eventos. No acredita despliegue en producción. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
ALG-02 | Sprint 1 | Formalizar diagrama y pseudocódigo del evaluador | Nicolas Camacho | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | ALG-03 | Flujo de evaluación, reglas de puntuación y manejo de errores documentados | Pendiente | [10 empty] | El cronograma original lo marcaba Hecho. No se encontró el entregable y el usuario confirma trabajo de desarrollo únicamente. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
QA-INT | Sprint 1 | Validar el prototipo y registrar resultados de prueba | Santiago Cuervo | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 4 | QA-DEV, QA-01, ALG-03, PERF-01 | Ejecución con Docker y runsc, registro/login y recorridos de ambos editores comprobados | En curso | [10 empty] | Validaciones de aplicación y HTTP ejecutadas en QA-APP. Sigue pendiente comprobar el supervisor con Docker y runsc y los recorridos completos del ejecutor. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
EVAL-01 | Sprint 2 | Implementar evaluador y puntuación oficial | Nicolas Camacho | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 7 | ALG-02, QA-INT | Evaluación reproducible, pruebas de calificación y reglas de puntuación y pistas | Pendiente | [10 empty] | El ejecutor y las pruebas públicas actuales no acreditan calificaciones. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S3
SEC-PROD | Sprint 2 | Preparar API y control de ejecución para producción | Nicolas Camacho | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 7 | SEC-02, AUTH-03, QA-INT | API autenticada, cola, cuotas, cancelación y limpieza externa de contenedores | En curso | [10 empty] | API de práctica autenticada y protección de origen incorporadas el 17–18/10. Cola, cuotas y limpieza externa de contenedores para producción siguen pendientes. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S3
INT-01 | Sprint 2 | Integrar evaluación, resultados y persistencia | Nicolas Camacho | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | EVAL-01, DB-01, SEC-PROD | Flujo completo de entrega, calificación y consulta de resultados | Pendiente | [10 empty] | Integración oficial posterior a la validación del prototipo. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S4
DEV-01 | Sprint 2 | Desplegar versión para pruebas de otros grupos | Nicolas Camacho | 2026-10-31 | 2026-11-02 | 3 | INT-01 | Entorno de prueba accesible con configuración reproducible | Pendiente | [10 empty] | No se confirmó un despliegue operativo de la aplicación. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S4
QA-02 | Sprint 2 | Ejecutar pruebas de aceptación y humo | Santiago Cuervo | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | DEV-01 | Recorridos críticos aprobados y defectos registrados | Pendiente | [10 empty] | Comprobar autenticación, ejercicios, ejecución, persistencia y resultados. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S4
REL-TEST | Sprint 2 | Congelar y entregar versión para pruebas | Kevin Pardo | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | QA-02 | Versión etiquetada, guía de acceso y evidencias de prueba | Pendiente | [10 empty] | El archivo original menciona entrega académica el 02 o 03/11. Fecha oficial por confirmar. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S4
QA-EXT | Sprint 3 | Recibir y reproducir pruebas de otros grupos | Equipo completo | 2026-11-04 | 2026-11-13 | 10 | REL-TEST | Incidencias externas registradas con pasos y evidencias | Pendiente | [10 empty] | Recepción continua. Las correcciones pueden iniciar con las primeras incidencias. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S5 to GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S6
QA-ADV | Sprint 3 | Ejecutar pruebas adversariales internas | Santiago Cuervo | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 8 | REL-TEST | Casos límite y respuestas a fallos documentados | Pendiente | [10 empty] | En paralelo con la recepción de pruebas externas. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S5 to GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S6
FIX-01 | Sprint 3 | Corregir defectos prioritarios | Juan Carvajal / Camilo Jaimes | 2026-11-05 | 2026-11-15 | 11 | QA-EXT, QA-ADV | Defectos críticos corregidos y revisados | Pendiente | [10 empty] | Inicio con las primeras incidencias. Dependencia parcial, sin esperar el cierre de ambas campañas. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S5 to GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S6
REG-01 | Sprint 3 | Ejecutar regresión tras cada corrección | Santiago Cuervo | 2026-11-08 | 2026-11-17 | 10 | FIX-01 | Verificaciones repetibles sin regresiones críticas | Pendiente | [10 empty] | Se ejecuta de forma continua a medida que se entregan correcciones. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S5 to GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S6
SEC-03 | Sprint 3 | Verificar estabilidad y seguridad | Nicolas Camacho | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 9 | SEC-PROD, QA-EXT | Límites, aislamiento, sesiones y recuperación ante fallos verificados | Pendiente | [10 empty] | Atender hallazgos parciales de QA-EXT durante el sprint. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S5 to GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S6
FIX-02 | Sprint 4 | Resolver pendientes y estabilizar | Juan Carvajal / Camilo Jaimes | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 7 | FIX-01, REG-01 | Pendientes prioritarios cerrados | Pendiente | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S7
DEV-02 | Sprint 4 | Preparar despliegue estable | Nicolas Camacho | 2026-11-18 | 2026-11-26 | 9 | DEV-01, SEC-03 | Despliegue reproducible y monitoreado | Pendiente | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S7 to GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S8
QA-FIN | Sprint 4 | Ejecutar regresión final y prueba general | Santiago Cuervo | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2 | FIX-02, DEV-02 | Batería final ejecutada y evidencias almacenadas | Pendiente | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S8
DOC-01 | Sprint 4 | Preparar demostración y evidencias | Nicolas Camacho | 2026-11-29 | 2026-12-01 | 3 | QA-FIN | Demostración, bitácora y resultados de prueba | Pendiente | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S8
REL-01 | Sprint 4 | Congelar versión final planificada | Equipo completo | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | QA-FIN, DEV-02, DOC-01 | Versión reproducible y cierre de incidencias | Pendiente | [10 empty] | Cierre de ocho semanas del plan original. No es fecha oficial confirmada. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S8