## Resumen
PyLevel ¦ Cronograma de desarrollo y despliegue
Ingeniería de Software II. Avance de desarrollo al 16 de octubre de 2026
Inicio | 2026-10-07 | Finalización | 2026-12-01 | Duración | 8 semanas | Sprints | 4
RUTA DE ENTREGA
Sprint | Inicio | Fin | Semanas | Objetivo | Hito de salida | Enfoque de prueba | Condición / observación
Sprint 1 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 1–2 | Prototipo con ejercicios, editor, ejecución aislada, usuarios e interfaz | 24 actividades de desarrollo incorporadas. Validación del prototipo pendiente | Ejecutar suites, probar registro/login y verificar ambos editores | Desarrollo redistribuido desde el 07/10. Evidencias reales entre el 13 y el 16/10.
Sprint 2 | 2026-10-21 | 2026-11-03 | 3–4 | Evaluación oficial, persistencia de intentos e integración para producción | Versión desplegada y validada para pruebas de otros grupos | Pruebas de aceptación, humo, autenticación, aislamiento y persistencia | El original menciona entrega académica el 02 o 03/11. Fecha oficial por confirmar.
Sprint 3 | 2026-11-04 | 2026-11-17 | 5–6 | Pruebas externas, correcciones y revisión de seguridad | Incidencias prioritarias corregidas y regresión verificada | Pruebas externas, adversariales y de regresión | Trabajo posterior a la entrega para pruebas, del 04 al 17/11.
Sprint 4 | 2026-11-18 | 2026-12-01 | 7–8 | Estabilización, despliegue final y demostración | Versión estable y evidencias de funcionamiento | Regresión final, seguridad y verificación del despliegue | Cierre planificado de ocho semanas. No es fecha oficial confirmada.
AVANCE DE DESARROLLO AL 16/10/2026
Actividades | 44 | Hechas | 24 | Pendientes | 20 | Avance por tareas | 54.55%
Inicio del plan: 07/10/2026. Las fechas del desarrollo terminado se reconstruyeron para distribuirlo entre el 07 y el 16 de octubre.
Hecho indica código incorporado a la rama main. La fecha real de cada evidencia está en Cronograma, columnas S a U, en hora de Colombia.
Responsables previstos conservados del plan original. Las actividades nuevas se asignan como planificación y no acreditan autoría por commit.
El porcentaje cuenta actividades, sin ponderar esfuerzo. No equivale al porcentaje funcional del producto ni a pruebas aprobadas.
Pendientes principales: evaluación y puntuación, intentos en PostgreSQL, sesiones, validación con gVisor y despliegue.
Repositorio: https://github.com/NicolasSsC/PyLevel (rama main). Corte de revisión: 16/10/2026, commit 37522da.

## Cronograma
PyLevel ¦ Plan detallado y Gantt semanal
Fechas del 07 al 16/10 reconstruidas para el plan. Hecho = código incorporado a main. Fecha evidencia = fecha real del commit (Colombia).
DESARROLLO Y PENDIENTES. FECHAS DEL PLAN DESDE EL 07/10/2026 | [9 empty] | GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO | [7 empty] | EVIDENCIA DEL DESARROLLO AL 16/10/2026
[10 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
ID | Sprint | Actividad | Responsable previsto | Inicio plan | Fin plan | Días | Depende de | Entregable verificable | Estado | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | Fecha evidencia | Evidencia GitHub | Alcance / pendiente
BASE-01 | Sprint 1 | Crear repositorio y estructura inicial de Astro | Nicolas Camacho | 2026-10-07T00:00:00.000Z | 2026-10-08T00:00:00.000Z | 2 | — | Proyecto Astro, TypeScript, dependencias y configuración inicial | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/500dbbfa1e6b4f4c8038686ad8041522a3dafd6f | Incluye inicialización del repositorio (36c1687). Fechas de actividad redistribuidas desde el 07/10. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
ALG-01 | Sprint 1 | Definir contrato de ejecución de código Python | Nicolas Camacho | 2026-10-08T00:00:00.000Z | 2026-10-08T00:00:00.000Z | 1 | BASE-01 | Solicitud con archivos y acción. Respuesta con estado, salida y código de retorno | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | Contrato de ejecución implementado. La calificación oficial se completa en EVAL-01. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
RET-01 | Sprint 1 | Definir reglas de los ejercicios contextualizados | Nicolas Camacho | 2026-10-08T00:00:00.000Z | 2026-10-09T00:00:00.000Z | 2 | BASE-01 | Enunciados y reglas de inventario, reservas y pagos de facturas | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | Reglas incluidas en exercises.json. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
RET-02 | Sprint 1 | Incorporar tres proyectos Python con defectos | Juan Carvajal / Camilo Jaimes | 2026-10-09T00:00:00.000Z | 2026-10-10T00:00:00.000Z | 2 | RET-01 | Inventario, agenda de salas y facturación, con archivos iniciales y salidas esperadas | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | Material de práctica con defectos intencionales. No representa soluciones aprobadas. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
UI-01 | Sprint 1 | Implementar editor de proyectos contextualizados | Juan Carvajal / Camilo Jaimes | 2026-10-10T00:00:00.000Z | 2026-10-12T00:00:00.000Z | 3 | RET-02 | Explorador de archivos, editor, terminal y acciones de ejecutar, probar y detener | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | Implementación del prototipo. Validación de ejecución pendiente en QA-INT. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
WS-01 | Sprint 1 | Guardar y recuperar borradores por ejercicio | Nicolas Camacho | 2026-10-10T00:00:00.000Z | 2026-10-12T00:00:00.000Z | 3 | UI-01 | Persistencia de archivos en localStorage y recuperación del trabajo | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | Persistencia local del navegador. No incluye intentos en PostgreSQL. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
SEC-01 | Sprint 1 | Implementar prototipo de ejecutor con Docker y gVisor | Nicolas Camacho | 2026-10-11T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 3 | ALG-01, RET-02 | Contenedor por envío, límites de recursos, salida limitada y eliminación al terminar | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | Código del supervisor y Dockerfile. Funcionamiento con runsc pendiente de comprobar. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
SEC-02 | Sprint 1 | Conectar interfaz y ejecutor mediante API de desarrollo | Nicolas Camacho | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | UI-01, SEC-01 | Puente HTTP de ejecución, cancelación y control de una solicitud simultánea | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | Puente solo de desarrollo. API autenticada, cola y cuotas de producción pendientes. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
QA-DEV | Sprint 1 | Agregar pruebas automatizadas del ejecutor | Nicolas Camacho | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | SEC-01 | Suite para múltiples archivos, restricciones, timeout, salida y rutas inválidas | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | Pruebas versionadas en runner/test_runner.py. No se acredita ejecución satisfactoria. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
QA-01 | Sprint 1 | Agregar pruebas públicas y casos límite a los retos | Santiago Cuervo | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | RET-02 | Pruebas públicas por proyecto y criterios de aceptación en los enunciados | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | Se registra la creación de las pruebas. Ejecución y resultados pendientes en QA-INT. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
ALG-03 | Sprint 1 | Implementar formato de resultados de ejecución | Nicolas Camacho | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | ALG-01, SEC-02 | Estado de ejecución, terminal y código de salida integrados con el cliente | Hecho | [8 empty] | 2026-10-13T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/a55da253dc53af13a53481e341d7c91281c64112 | No incluye puntuación, pruebas ocultas ni penalización por pistas. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1
CAT-01 | Sprint 1 | Crear catálogo de cinco ejercicios clásicos | Nicolas Camacho | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 2 | RET-02 | Operadores lógicos, for, if, Bubble Sort y lambdas con ejemplos, pistas y pruebas | Hecho | [8 empty] | 2026-10-15T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/cdc9a5ba940aff02812ba33be2a849f7bebc62c3 | Pruebas públicas de práctica. No certifican la técnica empleada por el estudiante. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1 to GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
UI-02 | Sprint 1 | Implementar editor de ejercicios clásicos | Nicolas Camacho | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 1 | CAT-01, ALG-03 | Enunciado, salida esperada, editor único, pistas y terminal | Hecho | [8 empty] | 2026-10-15T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/cdc9a5ba940aff02812ba33be2a849f7bebc62c3 | Consulta de pistas registrada localmente. Descuento de puntos pendiente. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
CAT-02 | Sprint 1 | Crear modalidades, rutas y filtros del catálogo | Nicolas Camacho | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 1 | CAT-01, UI-01 | Listados clásicos y contextualizados con dificultad, temas, contador y estado vacío | Hecho | [8 empty] | 2026-10-15T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/cdc9a5ba940aff02812ba33be2a849f7bebc62c3 | Rutas por modalidad e identificador del ejercicio. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
UX-01 | Sprint 1 | Añadir presentación inicial de proyectos | Nicolas Camacho | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2 | CAT-02 | Modal con situación, pregunta, archivos y resultado esperado de cada proyecto | Hecho | [8 empty] | 2026-10-15T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/b48333f9f8ff58de4d6fca2f0666180ed453de13 | Briefing contextual y descripción de roles de archivos. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
UI-03 | Sprint 1 | Implementar barra de navegación superior | Nicolas Camacho | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2 | CAT-02 | Navegación, selector de tema, notificaciones y menú de perfil | Hecho | [8 empty] | 2026-10-15T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/b48333f9f8ff58de4d6fca2f0666180ed453de13 | Componentes de interfaz. No implica un servicio de notificaciones implementado. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
UI-04 | Sprint 1 | Ajustar tema claro, contraste e iconografía | Nicolas Camacho | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 1 | UI-03, UI-02 | Estilos compartidos, correcciones de contraste e iconos SVG | Hecho | [8 empty] | 2026-10-15T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/b48333f9f8ff58de4d6fca2f0666180ed453de13 | Ajustes visuales en catálogos y editores. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
DB-02 | Sprint 1 | Implementar conexión PostgreSQL y consulta de perfiles | Nicolas Camacho | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2 | BASE-01 | Pool PostgreSQL y consultas de usuarios y perfiles con variables de entorno | Hecho | [8 empty] | 2026-10-15T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/b48333f9f8ff58de4d6fca2f0666180ed453de13 | Código de acceso a datos. Conectividad y esquema desplegado pendientes de verificar. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
AUTH-01 | Sprint 1 | Implementar registro de usuarios | Nicolas Camacho | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 2 | DB-02 | Formulario y API de registro, validaciones, hash bcrypt y creación de perfil | Hecho | [8 empty] | 2026-10-16T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/826efc26023a185bf67c402c07dde7e7bfc42617 | Implementación de código. Pruebas de registro con la base de datos pendientes. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
AUTH-02 | Sprint 1 | Implementar inicio y cierre de sesión | Nicolas Camacho | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 2 | DB-02 | Login, logout, consulta del usuario y formularios de autenticación | Hecho | [8 empty] | 2026-10-16T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/826efc26023a185bf67c402c07dde7e7bfc42617 | Sesión inicial implementada. Endurecimiento y validación pendientes en AUTH-03. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
PERF-01 | Sprint 1 | Implementar perfil y actividad local del usuario | Nicolas Camacho | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 1 | AUTH-01, AUTH-02, WS-01 | Página de perfil con datos del usuario y acceso a borradores locales | Hecho | [8 empty] | 2026-10-16T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/826efc26023a185bf67c402c07dde7e7bfc42617 | La actividad se obtiene de localStorage. Sin historial SQL de intentos ni métricas oficiales. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
ALG-04 | Sprint 1 | Crear animación didáctica de Bubble Sort | Nicolas Camacho | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 1 | UI-02 | Visualización de comparaciones, intercambios y pasadas del algoritmo | Hecho | [8 empty] | 2026-10-15T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/ce6876b0f669a3bff356a466868fb545d2082b92 | Ejemplo didáctico fijo. Trazas de la ejecución Python del estudiante pendientes. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
UI-05 | Sprint 1 | Corregir textos de la sección de ejercicios | Nicolas Camacho | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 1 | CAT-02 | Textos y presentación de modalidades actualizados en ExerciseHub | Hecho | [8 empty] | 2026-10-16T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/37522da295b320a219f86c1bd74a4550c8761c96 | Último avance de main verificado al 16/10/2026. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
DOC-DEV | Sprint 1 | Documentar uso y límites del prototipo | Nicolas Camacho | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 3 | SEC-02 | README del núcleo y del ejecutor con preparación y limitaciones técnicas | Hecho | [8 empty] | 2026-10-15T00:00:00.000Z | https://github.com/NicolasSsC/PyLevel/commit/cdc9a5ba940aff02812ba33be2a849f7bebc62c3 | Documentación del desarrollo incluida en el repositorio. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S1 to GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
ALG-02 | Sprint 1 | Formalizar diagrama y pseudocódigo del evaluador | Nicolas Camacho | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 3 | ALG-03 | Flujo de evaluación, reglas de puntuación y manejo de errores documentados | Pendiente | [10 empty] | El cronograma original lo marcaba Hecho. No se encontró el entregable y el usuario confirma trabajo de desarrollo únicamente. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
AUTH-03 | Sprint 1 | Reforzar y verificar el manejo de sesiones | Nicolas Camacho | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 2026-10-20T00:00:00.000Z | 4 | AUTH-02 | Sesiones validadas en servidor y pruebas de acceso, expiración y cierre | Pendiente | [10 empty] | Revisión de la implementación inicial de autenticación antes de exposición pública. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
QA-INT | Sprint 1 | Validar el prototipo y registrar resultados de prueba | Santiago Cuervo | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 2026-10-20T00:00:00.000Z | 4 | QA-DEV, QA-01, ALG-03, PERF-01 | Ejecución con Docker y runsc, registro/login y recorridos de ambos editores comprobados | Pendiente | [10 empty] | Distinguir pruebas escritas de pruebas ejecutadas y aprobadas. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S2
EVAL-01 | Sprint 2 | Implementar evaluador y puntuación oficial | Nicolas Camacho | 2026-10-21T00:00:00.000Z | 2026-10-27T00:00:00.000Z | 7 | ALG-02, QA-INT | Evaluación reproducible, pruebas de calificación y reglas de puntuación y pistas | Pendiente | [10 empty] | El ejecutor y las pruebas públicas actuales no acreditan calificaciones. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S3
DB-01 | Sprint 2 | Persistir intentos, resultados y progreso | Juan Carvajal / Camilo Jaimes | 2026-10-21T00:00:00.000Z | 2026-10-26T00:00:00.000Z | 6 | DB-02, AUTH-03, ALG-03 | Tablas PostgreSQL y guardado de intentos vinculados al usuario y al ejercicio | Pendiente | [10 empty] | Se ajusta el entregable a PostgreSQL usado en el código. No se encontró implementación con Prisma. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S3
SEC-PROD | Sprint 2 | Preparar API y control de ejecución para producción | Nicolas Camacho | 2026-10-21T00:00:00.000Z | 2026-10-27T00:00:00.000Z | 7 | SEC-02, AUTH-03, QA-INT | API autenticada, cola, cuotas, cancelación y limpieza externa de contenedores | Pendiente | [10 empty] | Requisitos de producción indicados en los README. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S3
INT-01 | Sprint 2 | Integrar evaluación, resultados y persistencia | Nicolas Camacho | 2026-10-28T00:00:00.000Z | 2026-10-30T00:00:00.000Z | 3 | EVAL-01, DB-01, SEC-PROD | Flujo completo de entrega, calificación y consulta de resultados | Pendiente | [10 empty] | Integración oficial posterior a la validación del prototipo. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S4
DEV-01 | Sprint 2 | Desplegar versión para pruebas de otros grupos | Nicolas Camacho | 2026-10-31T00:00:00.000Z | 2026-11-02T00:00:00.000Z | 3 | INT-01 | Entorno de prueba accesible con configuración reproducible | Pendiente | [10 empty] | No se confirmó un despliegue operativo de la aplicación. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S4
QA-02 | Sprint 2 | Ejecutar pruebas de aceptación y humo | Santiago Cuervo | 2026-11-02T00:00:00.000Z | 2026-11-02T00:00:00.000Z | 1 | DEV-01 | Recorridos críticos aprobados y defectos registrados | Pendiente | [10 empty] | Comprobar autenticación, ejercicios, ejecución, persistencia y resultados. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S4
REL-TEST | Sprint 2 | Congelar y entregar versión para pruebas | Kevin Pardo | 2026-11-03T00:00:00.000Z | 2026-11-03T00:00:00.000Z | 1 | QA-02 | Versión etiquetada, guía de acceso y evidencias de prueba | Pendiente | [10 empty] | El archivo original menciona entrega académica el 02 o 03/11. Fecha oficial por confirmar. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S4
QA-EXT | Sprint 3 | Recibir y reproducir pruebas de otros grupos | Equipo completo | 2026-11-04T00:00:00.000Z | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 10 | REL-TEST | Incidencias externas registradas con pasos y evidencias | Pendiente | [10 empty] | Recepción continua. Las correcciones pueden iniciar con las primeras incidencias. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S5 to GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S6
QA-ADV | Sprint 3 | Ejecutar pruebas adversariales internas | Santiago Cuervo | 2026-11-04T00:00:00.000Z | 2026-11-11T00:00:00.000Z | 8 | REL-TEST | Casos límite y respuestas a fallos documentados | Pendiente | [10 empty] | En paralelo con la recepción de pruebas externas. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S5 to GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S6
FIX-01 | Sprint 3 | Corregir defectos prioritarios | Juan Carvajal / Camilo Jaimes | 2026-11-05T00:00:00.000Z | 2026-11-15T00:00:00.000Z | 11 | QA-EXT, QA-ADV | Defectos críticos corregidos y revisados | Pendiente | [10 empty] | Inicio con las primeras incidencias. Dependencia parcial, sin esperar el cierre de ambas campañas. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S5 to GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S6
REG-01 | Sprint 3 | Ejecutar regresión tras cada corrección | Santiago Cuervo | 2026-11-08T00:00:00.000Z | 2026-11-17T00:00:00.000Z | 10 | FIX-01 | Verificaciones repetibles sin regresiones críticas | Pendiente | [10 empty] | Se ejecuta de forma continua a medida que se entregan correcciones. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S5 to GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S6
SEC-03 | Sprint 3 | Verificar estabilidad y seguridad | Nicolas Camacho | 2026-11-09T00:00:00.000Z | 2026-11-17T00:00:00.000Z | 9 | SEC-PROD, QA-EXT | Límites, aislamiento, sesiones y recuperación ante fallos verificados | Pendiente | [10 empty] | Atender hallazgos parciales de QA-EXT durante el sprint. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S5 to GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S6
FIX-02 | Sprint 4 | Resolver pendientes y estabilizar | Juan Carvajal / Camilo Jaimes | 2026-11-18T00:00:00.000Z | 2026-11-24T00:00:00.000Z | 7 | FIX-01, REG-01 | Pendientes prioritarios cerrados | Pendiente | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S7
DEV-02 | Sprint 4 | Preparar despliegue estable | Nicolas Camacho | 2026-11-18T00:00:00.000Z | 2026-11-26T00:00:00.000Z | 9 | DEV-01, SEC-03 | Despliegue reproducible y monitoreado | Pendiente | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S7 to GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S8
QA-FIN | Sprint 4 | Ejecutar regresión final y prueba general | Santiago Cuervo | 2026-11-27T00:00:00.000Z | 2026-11-28T00:00:00.000Z | 2 | FIX-02, DEV-02 | Batería final ejecutada y evidencias almacenadas | Pendiente | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S8
DOC-01 | Sprint 4 | Preparar demostración y evidencias | Nicolas Camacho | 2026-11-29T00:00:00.000Z | 2026-12-01T00:00:00.000Z | 3 | QA-FIN | Demostración, bitácora y resultados de prueba | Pendiente | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S8
REL-01 | Sprint 4 | Congelar versión final planificada | Equipo completo | 2026-12-01T00:00:00.000Z | 2026-12-01T00:00:00.000Z | 1 | QA-FIN, DEV-02, DOC-01 | Versión reproducible y cierre de incidencias | Pendiente | [10 empty] | Cierre de ocho semanas del plan original. No es fecha oficial confirmada. | bar: GANTT · SEMANAS DEL PROYECTO S8